ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

президиумом Совета при Губернаторе

Саратовской области по стратегическому

развитию и региональным проектам

(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

**«Современная школа»**

**Саратовская область**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Образование» |
| Краткое наименование регионального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Гречушкина Валентина Владимировна, заместитель председателя Правительства Саратовской области |
| Руководитель регионального проекта | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области |
| Администратор регионального проекта | Ушакова Валерия Викторовна, заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего и дополнительного образования |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
| Связь с государственными программами Саратовской области | Государственная программа Саратовской области «Развитие образования» |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров, а также обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей всех муниципальных образованиях Саратовской области к 2024 году.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля муниципальных образований Саратовская область, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0,00 | 01.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1765 |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно научного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0,00 | 01.06.2018 | 0,065 | 0,126 | 0,185 | 0,231 | 0,26 | 0,26 |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0,00 | 01.06.2018 | 24,00 | 36,00 | 46,00 | 52,00 | 55,00 | 55,00 |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0,00 | 01.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача национального проекта: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |
|  | Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 38 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[[1]](#footnote-2), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2019 | Утвержден перечень муниципальных образований Саратовской области реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 38 муниципальных образованиях Саратовской областиосуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 65 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24 тыс. детей | 31.12.2019 | К концу 2019 года не менее чем в 63 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|  | Реализованы мероприятия по созданию 1100 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников) | 31.12.2019 | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской областив том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
|  | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.07.2020 | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
|  | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области | 31.12.2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта. |
|  | Не менее чем в 126 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2020 | К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»не менее чем в 42 муниципальных образованиях Саратовской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Саратовской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2020 | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Саратовской областина основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
|  | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 31.12.2020 | К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов. |
|  | Не менее чем в 126 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 36 тыс. детей | 31.12.2020 | К концу 2020 года не менее чем в 126 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно научногои гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Реализованы мероприятия по созданию 825 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области по модернизации инфраструктуры общего образования  | 31.12.2020 | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской областив том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
|  | Реализованы мероприятия по созданию 1250 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников) | 31.12.2020 | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской областив том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
|  | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 31.12.2021 | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
|  | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области,проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2021 | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Во всех муниципальных образованиях Саратовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.09.2021 | К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Саратовской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
|  | Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
|  | Не менее чем в 185 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 46 тыс. детей | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 185 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиизучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях  |
|  | Реализованы мероприятия по созданию 825 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области по модернизации инфраструктуры общего образования  | 31.12.2021 | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской областив том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
|  | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области,проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2022 | В 2022 году проведена оценка качества общего образованияв не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Саратовской областив соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 400 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2022 | К концу 2022 года, не менее чем в 400 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.09.2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
|  | Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
|  | Не менее чем в 231 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 52 тыс. детей | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее чем в 231 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2023 | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области,в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 500 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 500 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованияхСаратовской областиизучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
|  | Не менее чем в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 55 тыс. детей | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Созданы 100 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[2]](#footnote-3) | 31.12.2023 | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской областив том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |
|  | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области,проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.04.2024 | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Саратовской области(кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
|  | В каждом муниципальном образовании Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2024 | К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Саратовской областиизучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской областивовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 31.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Саратовской области. |
|  | Не менее 70 % организаций Саратовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[[3]](#footnote-4) | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.  |
|  | Не менее чем в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 55 тыс. детей | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
|  | Созданы 100 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[4]](#footnote-5) | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской областив том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |
|  | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[5]](#footnote-6) | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.  |
|  | Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования[[6]](#footnote-7) | 31.12.2024 | К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций Саратовской области.  |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |
| 1.4. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Саратовской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 792,0 |  |  |  |  |  | 792,0 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 776,2 |  |  |  |  |  | 776,2 |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Саратовской области* | 776,2 |  |  |  |  |  | 776,2 |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Консолидированный бюджет Саратовской области | 15,8 |  |  |  |  |  | 15,8 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»* | 15,8 |  |  |  |  |  | 15,8 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области | 792,0 |  |  |  |  |  | 792,0 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»* | 792,0 |  |  |  |  |  | 792,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ВСаратовской областиликвидировано обучение в 3-ю смену  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В каждом муниципальном образовании Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;-не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;-не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;-во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектораэкономики | 103,5 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 543,5 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 101,4 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 532,4 |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Бюджет Саратовской области | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,1 |
| 1.4.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Бюджет Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Бюджет Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 895,5 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 1335,5 |
| федеральный бюджет | 877,6 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 1308,6 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»* | 776,2 |  |  |  |  |  | 776,2 |
| Бюджет Саратовской области | 17,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 26,9 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»* | 15,8 |  |  |  |  |  | 15,8 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области | 792,0 |  |  |  |  |  | 792,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»* | 792,0 |  |  |  |  |  | 792,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Седова И.В. | министр образования Саратовской области | Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Сартовской области | 5% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Калягина Г.В. | заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 4. | Участник регионального проекта | Григорьева Л.А. | заместитель министра – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 5. | Участник регионального проекта | Сатаева Ю.Г. | начальник управления планирования и исполнения бюджета | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 6. | Участник регионального проекта | Казун А.Н. | директор государственного казенного учреждения «Центр хозяйственного обслуживания образования» | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 7. | Участник регионального проекта | Семенова Т.В. | начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | 10% |
| 8. | Участник регионального проекта | Ксенофонтова Е.Ю. | начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения | Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения | 10% |
| 9. | Участник регионального проекта | Темникова Е.В. | консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | 20% |
| 10. | Участник регионального проекта | Вдовина Т.О. | проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | 20% |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 12. | Участник регионального проекта | Темникова Е.В. | консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | 20% |
| 13. | Участник регионального проекта | Вдовина Т.О. | проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | 20% |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Калягина Г.В. | заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 15. | Участник регионального проекта | Ксенофонтова Е.Ю. | начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения | Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения | 20% |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах  |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 17. | Участник регионального проекта | Темникова Е.В. | консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | 20% |
| 18. | Участник регионального проекта | Вдовина Т.О. | проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | 20% |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 20. | Участник региональногопроекта | Темникова Е.В. | консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | 20% |
| 21. | Участник регионального проекта | Вдовина Т.О. | проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | 20% |
|  |  |  |  |  |  |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 23. | Участник регионального проекта | Семенова Т.В. | начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | 20% |
| 24. | Участник регионального проекта | Казун А.Н. | директор государственного казенного учреждения «Центр хозяйственного обслуживания образования» | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 20% |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях |
| 25. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 26. | Участник регионального проекта | Темникова Е.В. | консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | 20% |
| 27. | Участник регионального проекта | Ксенофонтова Е.Ю. | начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения | Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения | 20% |
| 28. | Участник регионального проекта | Вдовина Т.О. | проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» |  |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |
| 29. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 30. | Участник регионального проекта | Темникова Е.В. | консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | 20% |
| 31. | Участник регионального проекта | Вдовина Т.О. | проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | 20% |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |
| 32. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 33. | Участник регионального проекта | Темникова Е.В. | консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | 20% |
| 34. | Участник регионального проекта | Вдовина Т.О. | проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | 20% |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 36. | Участник регионального проекта | Темникова Е.В. | консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | 20% |
| 37. | Участник регионального проекта | Вдовина Т.О. | проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | 20% |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
| 38. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 39. | Участник регионального проекта | Темникова Е.В. | консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | 20% |
| 40. | Участник регионального проекта | Вдовина Т.О. | проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | 20% |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ |
| 41. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 42. | Участник регионального проекта | Темникова Е.В. | консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | 20% |
| 43. | Участник регионального проекта | Вдовина Т.О. | проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области» | 20% |
| Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования |
| 44. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.В. | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова И.В., министр образования Саратовской области | 5% |
| 45. | Участник регионального проекта | Темникова Е.В. | консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области | 20% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта«Современная школа»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель*(ФИО)* | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 38 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[[7]](#footnote-8), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Седова И.В. | информационно-аналитический отчет  | куратор регионального проекта |
| 1.1. | В 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 38 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[[8]](#footnote-9), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 октября 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Седова И.В. | информационно-аналитический отчет  | куратор регионального проекта |
| 2. | Не менее чем в 65 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24 тыс. детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря2019 г. | Седова И.В. | информационно-аналитический отчет  | куратор регионального проекта |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 октября 2018 г. | 30 октября2018 г. | Седова И.В. | заявка Саратовской областив Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | куратор регионального проекта |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2019 г. | 28 февраля2019 г. | Седова И.В. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |
| 2.1 | В 65 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей для 24 тыс. обучающихся | 1 октября 2019 г. | 31 декабря2019 г. | Седова И.В. | отчет органа исполнительной власти Саратовской области об исполнении условий соглашений | куратор регионального проекта |
| 3. | Созданы 1100 новых мест в общеобразовательных организацияхСаратовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |  | информационно-аналитический отчет  | куратор регионального проекта |
| 3.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | заявка Саратовской областив Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | куратор регионального проекта |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 1 января 2019 г. | 28 февраля2019 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |
| 4. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Седова И.В. | информационно-аналитический отчет | куратор регионального проекта |
| 4.1. | Внедрение в 100% общеобразовательных организациях разработанна на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности |  | 1 июля2020 г. | Седова И.В. | информационно-аналитический отчет | куратор регионального проекта |
| 5. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области | 1 января 2020 г. | 1 июня2020 г. | Седова И.В. | информационно-аналитический отчет  | куратор регионального проекта |
| 5.1. | 100 общеобразовательных учреждений области приняли участие в апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области *[[9]](#footnote-10)* |  | 1 июня2020 г. | Седова И.В. | информационно-аналитический отчет | куратор регионального проекта |
| 6. | Не менее чем в 160 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 6.1. | В 160 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2020 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 7. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организацияхСаратовской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 7.1. | В 10 % общеобразовательных организациях Саратовской области внедрена методология и критерии оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 31 декабря 2020 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 8. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 8.1. | Управление развитием общеобразовательными организациями осуществляется в соответствии с целевой моделью вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей  |  | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 9. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 9.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | заявка Саратовской областив Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 9.1.2. | Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 9.1. | В 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  |  | 31 декабря 2020 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 10.1 | Не менее чем в 126 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 36 тыс. детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | заявка Саратовской областив Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января2020 г. | 28 февраля2020 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 10.1. | В 126 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 36 тыс. детей |  | 31 декабря 2020 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 10.2. | Создано 825 новых мест в общеобразовательной организации муниципального образования «Город Саратов» |  | 31 декабря 2020 г. | Седова И.В. | отчет органа исполнительной власти Саратовской областиоб исполнении условий соглашений | куратор регионального проекта |
| 10.3. | Созданы 1100 новых мест в общеобразовательных организацияхСаратовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |  | информационно-аналитический отчет  | куратор регионального проекта |
| 10.3.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | заявка Саратовской областив Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | куратор регионального проекта |
| 10.3.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 1 января 2019 г. | 28 февраля2019 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |
| 11. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территорииСаратовской области,проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 11.1. | В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области*,* проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 апреля 2021 г. | 30 апреля 2021 г. |  | приказ органа исполнительной власти о Саратовской области,осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования |  |
| 12. | Во всех муниципальных образованиях Саратовской областидля учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 января 2019 г. | 1 сентября 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 12.1 | Разработаны программы дополнительного образовании и созданы условия для повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе 2 детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  | 1 сентября 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 13. | Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 13.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | ЗаявкаСаратовской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 13.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января2021 г. | 28 февраля2021 г. |  | соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 13.1. | В 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |  | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 14. | Не менее чем в 185 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 46 тыс. детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 14.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | заявка Саратовской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 14.1.2. | Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1января2021 г. | 28 февраля2021 г. |  | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 16.1. | В 185 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 46 тыс. детей |  | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 17. | Не менее чем в 300 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 17.1. | В 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 17.2. | Создано 825 новых мест в общеобразовательной организации муниципального образования «Город Саратов» |  | 31 декабря 2021 г. | Седова И.В. | отчет органа исполнительной власти Саратовской областиоб исполнении условий соглашений | куратор регионального проекта |
| 18. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2022 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 18.1. | В 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2022 г. |  | приказ органа исполнительной власти Саратовской области*,* осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования |  |
| 19. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ  | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 19.1. | В 100% общеобразовательных организаций разработаны и утверждены образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ |  | 31 декабря 2022 г. |  | приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в области образования |  |
| 20. | Не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 20.1. | В 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2022 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 21. | Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 21.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | ЗаявкаСаратовской областив Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 21.1.2. | Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2022 г. | 28 февраля2022 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 21.1. | Материально-техническая база обновлена в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам  | 1 сентября2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 22. | Не менее чем в 231 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 52 тыс. детей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 22.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | ЗаявкаСаратовской областив Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 22.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2022 г. | 28 февраля2022 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 22.1. | Материально-техническая база создана в 231 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 52 тыс. детей |  | 31 декабря 2022 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 23. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Саратовской области*,* расположенных в сельской местности и поселках городского типа  | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 23.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | ЗаявкаСаратовской областив Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 23.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2022 г. | 28 февраля2022 г. |  | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 23.1. | Создано 100 мест за счет пристройки к действующей школе |  | 31 декабря 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 24. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области,проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  | 1 января 2022 г. | 30 апреля 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 24.1. | Определены 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области*,* для которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  |  | 30 апреля 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 25. | Не менее чем в 500 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 25.1 | В 500 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  |  | 31 декабря 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 26. | Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 26.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | ЗаявкаСаратовской областив Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 26.1.2. | Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2023 г. | 28 февраля2023 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 26.1. | Материально-техническая база обновлена в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам  |  | 31 декабря 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 27. | Не менее чем в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 55 тыс. детей | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 27.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | руководительоргана исполнительной власти Саратовской области | ЗаявкаСаратовской областив Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 27.1.2. | Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2023 г. | 28 февраля2023 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 27.1. | Материально-техническая база обновлена в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 55 тыс. детей |  | 31 декабря 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 28. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области*,* проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2023 г. | 30 апреля 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 28.1 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области*,* проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 29. | Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 29.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля.2023 г. | 1 августа 2023 г. | Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | заявка Саратовской областив Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 29.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2024 г. | 29 февраля2024 г. | руководитель органа исполнительной власти Саратовской области | соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 29.1. | Материально-техническая база обновлена в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 30. | В каждом муниципальном образовании Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 30.1. | Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Саратовской областиимеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 октября 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 31. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской областивовлечены в различные формы сопровождения и наставничества  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 31.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области | 1 сентября2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 32. | Не менее 70 % организаций Саратовской области,реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[[10]](#footnote-11) | 1 сентября2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 33.1. | 70 % организаций Саратовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 1 сентября2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет  | ПК |
| 34. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области,функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[11]](#footnote-12) | 1 января2022 г. | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитические отчеты  |  |
| 34.1. | Определены 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области, где функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей с целью принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |  | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитические отчеты  |  |
| 35. | Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования[[12]](#footnote-13) | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитические отчеты  |  |
| 35.1.1. | Установлены сроки отбора совместных заявок субъектов Российской Федерации и частных организаций  | 1 января 2022 г. | 28 февраля2022 г. |  | протокол об итогах проведения отбора |  |
| 35.1. | Построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования |  | 31 декабря 2024 г. |  | копия акта о вводе в эксплуатацию |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям Саратовской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные районы Саратовской области | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно научного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году |
| Алгайский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Аркадакский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Аткарский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  |
| Базарно-Карабулакский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |
| Балаковский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| Балашовский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Балтайский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Вольский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| Воскресенский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Дергачевский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| Духовницкий | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Екатериновский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Ершовский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
| Ивантеевский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Калининский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Красноармейский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
| Краснокутский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Краснопартизанский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Лысогорский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| Марксовский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |
| Новобурасский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Новоузенский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Озинский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Перелюбский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Петровский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| Питерский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Пугачевский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| Ровенский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Романовский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Ртищевский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| Самойловский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Саратовский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| Советский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Татищевский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| Турковский  | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Федоровский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Хвалынский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Энгельсский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| г. Шиханы | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Светлый | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Михайловский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |
| Алгайский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| Аркадакский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Аткарский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Б.-Карабулакский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Балаковский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,26 | 1,4 | 1,4 |
| Балашовский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Балтайский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Вольский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Воскресенский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Дергачевский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| Духовницкий | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Екатериновский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Ершовский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,1 |
| Ивантеевский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Калининский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Красноармейский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Краснокутский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Краснопартизанский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Лысогорский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| Марксовский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1,4 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Новобурасский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Новоузенский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| Озинский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Перелюбский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Петровский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,7 | 1,1 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| Питерский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Пугачевский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Ровенский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Романовский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,73 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Ртищевский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1,8 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Самойловский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Саратовский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1,2 | 1,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Советский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,6 | 0,87 | 1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Татищевский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Турковский  | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Федоровский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Хвалынский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Энгельсский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0,9 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| г. Шиханы | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
| п. Светлый | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
| п. Михайловский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Итого |  |  |  | 24 | 36 | 46 | 52 | 55 | 55 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях |
| г. Саратов | 0 | 1 сентября 2018  | 0 |  | 825 |  |  |  |  |
| г. Саратов | 0 | 1 сентября 2018  | 0 | 1100 | 1250 |  |  |  |  |
| Татищевский | 0 | 1 сентября 2018  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту регионального проекта

«Современная школа»

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего,(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 018 0702 5А2Е152390 240 | 792,0 |  |  | 792,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 018 0702 5А2Е152390 240 | 776, 2 |  |  | 776, 2 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 018 0702 5А2Е152390 520 | 776,2 |  |  | 776,2 |
| 1.1.2. | Бюджет Саратовской области | 018 0702 5А2Е152390 240 | 15,8 |  |  | 15,8 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 018 0702 5А2Е152390 520 | 15,8 |  |  | 15,8 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области | 018 0702 5А2Е152390 520 | 792,0 |  |  | 792,0 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 018 0702 5А2Е152390 520 | 792,0 |  |  | 792,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В Саратовской области ликвидировано обучение в 3-ю смену  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В каждом муниципальном образовании Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 018 0702 5А2Е151690 240 | 103,5 | 88,0 | 88,0 | 279,5 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 018 0702 5А2Е151690 240 | 101,4 | 86,2 | 86,2 | 273,8 |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Бюджет Саратовской области | 018 0702 5А2Е151690 240 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 5,7 |
| 1.4.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Бюджет Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области,проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Бюджет Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 895,5 | 88,0 | 88,0 | 1071,5 |
| федеральный бюджет |  | 877,6 | 86,2 | 86,2 | 1050 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование* |  | 776,2 |  |  | 776,2 |
| Бюджет Саратовской области |  | 17,9 | 1,8 | 1,8 | 21,5 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  | 15,8 |  |  | 15,8 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области |  | 792 |  |  | 792 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  | 792 |  |  | 792 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Саратовской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование *Саратовской области* | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| региональный бюджет | 15,8 |  |  |  |  |  | 15,8 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»* | 15,8 |  |  |  |  |  | 15,8 |
| консолидированный бюджет муниципального образования *Саратовской области* | 792,0 |  |  |  |  |  | 792,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»* | 792,0 |  |  |  |  |  | 792,0 |

1. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-3)
3. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-4)
4. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-5)
5. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-6)
6. В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России [↑](#footnote-ref-7)
7. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-8)
8. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-9)
9. В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. [↑](#footnote-ref-10)
10. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-11)
11. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-12)
12. В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России [↑](#footnote-ref-13)