П А С П О Р Т

регионального проекта

«Учитель будущего»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Учитель будущего» | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Гречушкина Валентина Владимировна, заместитель Председателя Правительства Саратовской области |
| Руководитель регионального проекта | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области |
| Администратор регионального проекта | Ушакова Валерия Викторовна, заместитель министра образования Саратовской области - начальник управления общего и дополнительного образования |
| Связь с государственными программами Саратовской области | Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года» |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель:

внедрение в Саратовской области национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций области, к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | Основной | 0 | 31 декабря 2019 г. | 5,5 | 8 | 11 | 20 | 35 | 50 |
| 2. | Доля муниципальных образований Саратовской области, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования, процент | Основной | 0 | 1 января 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | Дополнительный | 0 | 1 января 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 10 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |
| 1.1. | В Саратовской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.06.2020 | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Саратовской области системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательной организации; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. |
| 1.2. | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 31.12.2020 | К концу 2020 года внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; - поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; - обеспечить инструменты для использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения. |
| 1.3 | Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2020 | К концу 2020 года не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.4. | Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.5. | Не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.6. | Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.7. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.8. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31.12.2019-31.12.2024 | Прохождение в 2020 – 2024 годы добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Саратовской области. |
| 1.9. | Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 31.12.2020-31.12.2024 | Вовлечение в 2021–2024 годах не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | В Саратовской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 0,0 | 6,45 | 153,06 | 25,8 | 38,7 | 64,5 | 288,51 |
| 2.1. | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Саратовской области |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Консолидированный бюджет Саратовской области, в.т.ч.: |  | 6,45 | 3,06 | 25,8 | 38,7 | 64,5 | 138,51 |
| 2.3.1. | областной бюджет |  | 6,45 | 3,06 | 25,8 | 38,7 | 64,5 | 138,51 |
| 2.3.2. | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0,0 | 6,45 | 153,06 | 25,8 | 38,7 | 64,5 | 288,51 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Саратовской области |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Саратовской области, в.т.ч.: |  | 6,45 | 3,06 | 25,8 | 38,7 | 64,5 | 138,51 |
| областной бюджет |  | 6,45 | 3,06 | 25,8 | 38,7 | 64,5 | 138,51 |
| бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Седова Ирина Владимировна | Министр образования Саратовской области | Гречушкина Валентина Владимировна, Заместитель Председателя Правительства Саратовской области | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ушакова Валерия Викторовна | Заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Ушакова Валерия Викторовна | Заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | 10 |
| Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций в Саратовской области |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Потапова Анжелика Владимировна | Начальник управления правовой и кадровой работы министерства образования Саратовской области | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Потапова Анжелика Владимировна | Начальник управления правовой и кадровой работы министерства образования Саратовской области | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Старостина Юлия Владимировна | Начальник отдела государственной службы и кадров управления правовой и кадровой работы министерства образования Саратовской области | Потапова Анжелика Владимировна, начальник управления правовой и кадровой работы министерства образования Саратовской области | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Леонтьева Наталия Витальевна (по согласованию) | Заместитель главы муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере | Исаев Михаил Александрович, глава муниципального образования «Город Саратов» | 5 |
| 8. | Участник регионального проекта | Ванина Татьяна Егоровна (по согласованию) | Заместитель главы Энгельсского муниципального района Саратовской области по социальной сфере | Стрелюхин Александр Михайлович, глава Энгельсского муниципального района Саратовской области | 5 |
| 9. | Участник регионального проекта | Калинина Татьяна Павловна (по согласованию) | Заместитель главы Балаковского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам | Соловьев Александр Александрович, глава Балаковского муниципального района Саратовской области | 5 |
| 10. | Участник регионального проекта | Дубовенко Олег Александрович (по согласованию) | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам | Петраков Павел Михайлович, глава администрации Балашовского муниципального района Саратовской области | 5 |
| 11. | Участник регионального проекта | Щирова Наталья Николаевна (по согласованию) | Заместитель главы администрации Вольского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам | Матвеев Виталий Геннадьевич, глава администрации Вольского муниципального района Саратовской области | 5 |
| Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова Валерия Викторовна | Заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | 5 |
| 13. | Участник регионального проекта | Колязина Лариса Викторовна | Ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | 100 |
| Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова Валерия Викторовна | Заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | 5 |
| 15. | Участник регионального проекта | Колязина Лариса Викторовна | Ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | 100 |
| Прохождение педагогическими работниками системы общего образования и дополнительного образования детей добровольной независимой оценки профессиональной квалификации |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова Валерия Викторовна | Заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | 5 |
| 17. | Участник регионального проекта | Колязина Лариса Викторовна | Ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | 5 |
| 18. | Участник регионального проекта | Леонтьева Наталия Витальевна (по согласованию) | Заместитель главы муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере | Исаев Михаил Александрович, глава муниципального образования «Город Саратов» | 5 |
| 19. | Участник регионального проекта | Ванина Татьяна Егоровна (по согласованию) | Заместитель главы Энгельсского муниципального района Саратовской области по социальной сфере | Стрелюхин Александр Михайлович, глава Энгельсского муниципального района Саратовской области | 5 |
| 20. | Участник регионального проекта | Калинина Татьяна Павловна (по согласованию) | Заместитель главы Балаковского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам | Соловьев Александр Александрович, глава Балаковского муниципального района Саратовской области | 5 |
| 21. | Участник регионального проекта | Дубовенко Олег Александрович (по согласованию) | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам | Петраков Павел Михайлович, глава администрации Балашовского муниципального района Саратовской области | 5 |
| 22. | Участник регионального проекта | Щирова Наталья Николаевна (по согласованию) | Заместитель главы администрации Вольского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам | Матвеев Виталий Геннадьевич, глава администрации Вольского муниципального района Саратовской области | 5 |
| Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет |
| 23. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова Валерия Викторовна | Заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего и дополнительного образования | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | 5 |
| 24. | Участник регионального проекта | Леонтьева Наталия Витальевна (по согласованию) | Заместитель главы муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере | Исаев Михаил Александрович, глава муниципального образования «Город Саратов» | 5 |
| 25. | Участник регионального проекта | Ванина Татьяна Егоровна (по согласованию) | Заместитель главы Энгельсского муниципального района Саратовской области по социальной сфере | Стрелюхин Александр Михайлович, глава Энгельсского муниципального района Саратовской области | 5 |
| 26. | Участник регионального проекта | Калинина Татьяна Павловна (по согласованию) | Заместитель главы Балаковского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам | Соловьев Александр Александрович, глава Балаковского муниципального района Саратовской области | 5 |
| 27. | Участник регионального проекта | Дубовенко Олег Александрович (по согласованию) | Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам | Петраков Павел Михайлович, глава администрации Балашовского муниципального района Саратовской области | 5 |
| 28. | Участник регионального проекта | Щирова Наталья Николаевна (по согласованию) | Заместитель главы администрации Вольского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам | Матвеев Виталий Геннадьевич, глава администрации Вольского муниципального района Саратовской области | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Учитель будущего»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Учитель будущего»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Внедрение в Саратовской области системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 1 января 2019 г. | 1 июня 2020 г. | Потапова Анжелика Владимировна, начальник управления правовой и кадровой работы министерства образования Саратовской области | информационно-аналитический отчет | РП (руководитель проекта Седова И.В.) |
| 1.1.. | Разработка региональных нормативных правовых актов, регламентирующих новую систему аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 1 января 2019 г. | 1 июня 2020 г. | Потапова Анжелика Владимировна, начальник управления правовой и кадровой работы министерства образования Саратовской области | информационно-аналитический отчет | РП |
| 1.2. 1.3. | Апробация новой системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций и обеспечение возможности выбора формы аттестации руководителей общеобразовательных организаций в переходный период В Саратовской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 1 января 2019 г. | 1 июня 2020 г. 1 июня 2020 г. | Потапова Анжелика Владимировна, начальник управления правовой и кадровой работы министерства образования Саратовской области Потапова Анжелика Владимировна, начальник управления правовой и кадровой работы министерства образования Саратовской области | информационно-аналитический отчет информационно-аналитический отчет | РП РП |
| 2. | Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Колязина Лариса Викторовна, Ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1. | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  | 31 декабря 2024 г. | Колязина Лариса Викторовна, ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3. | Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Колязина Лариса Викторовна, ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.1. | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования | 1 октября 2020 г. | 31 октября 2020 г. | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КП (куратор проекта- Гречушкина В.В.) |
| 3.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | КП |
| 3.3. | Согласование: - площадок для создания Центров профмастерства и аккредитационного центра; - зонирования и дизайн-проекта; - сметы расходов на создание Центров; - калькуляции расходов на функционирование Центров. | 1 марта 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | нормативный правовой акт министерства образования Саратовской области | КП |
| 3.4. | Повышение квалификации работников Центров | 1 апреля 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | Колязина Лариса Викторовна, ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.5. | Закупка, доставка и наладка оборудования для Центров | 1 мая 2021 г. | 31 октября 2021 г. | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | информационно-аналитический отчет | КП |
| 3.6. | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 1 сентября 2021 г. | 30 сентября 2021 г. | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | нормативный правовой акт министерства образования Саратовской области | КП |
| 3.7. | Открытие Центров профмастерства и аккредитационного центра | 1 сентября 2021 г. | 30 сентября 2021 г. | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | информационно-аналитический отчет | КП |
| 3.8. | Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | 31 декабря 2020 г. | Колязина Лариса Викторовна, ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.9. | Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Колязина Лариса Викторовна, ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.10. | Не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Колязина Лариса Викторовна, ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.11. | Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Колязина Лариса Викторовна, ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.12. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Колязина Лариса Викторовна, ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 4. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | информационно-аналитический отчет | КП (куратор проекта – Гречушкина В.В.) |
| 4.1. | Не менее 2,5 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | информационно-аналитический отчет | КП |
| 4.2. | Не менее 5 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | информационно-аналитический отчет | КП |
| 4.3. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | информационно-аналитический отчет | КП |
| 5. | Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 1 июня 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области | информационно-аналитический отчет | КП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Учитель будущего»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Саратовской области

| Саратовская область | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (показатель регионального проекта) |
| Балаковский муниципальный район | 0 | 31.12.2020 г. | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| Балашовский муниципальный район | 0 | 31.12.2020 г. | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 |
| Вольский муниципальный район | 0 | 31.12.2020 г. | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 |
| Энгельсский муниципальный район | 0 | 31.12.2020 г. | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| Муниципальное образование «Город Саратов» | 0 | 31.12.2019 г. | 5,5 | 8,0 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |

# Text boxes

УТВЕРЖДЕН

президиумом Совета при Губернаторе

Саратовской области по стратегическому

развитию и региональным проектам

(протокол от 13 декабря 2018 г. № 3-12-29/135)